## 全表紙
浅川清流環境組合提出書類基準（業務委託編）
平成２８年９月
浅川清流環境組合事業課

## 目次
提出書類一覧表（業務委託編)
種別 | 提出書類名 | 部数 | 提出期限 | 様式番号 | 備 考
着 手 | 委託総括書・種別内訳書 | 2 | 落札決定後 ５日以内 | 1～2
| 委託着手届 | 1 | 契約締結後 １０日以内 | 3
| 委託工程表 | 1 | 〃 | 4
| 代理人届 | 1 | 〃 | 5 | 着手届に添付。経歴書を添付する。 変更後速やかに提出する。 資格の写しを添付する。
| 業務担当者届 | 1 | 〃 | 6 | 着手届に添付。経歴書を添付する。 変更後速やかに提出する。 資格の写しを添付する。
| 経歴書 | 1 | 〃 | 7
| 再委託承諾願 | 2 | 必要時 | 8
履 行 中 | 業務計画承諾願 | 2 | 契約締結後遅滞なく提出 | 9
| 業務計画書 | 1 | 〃 | 10 | 業務計画承諾願に添付する。
| 委 託 履 行 報 告 書 | 1 | 月毎 | 11
| 業務日報 | 1 | 週毎 | 12 | 週毎の定例会議時に担当職員の確認印を受ける。 業務月報提出時に写しを添付する。
| 業務月報 | 1 | 月毎 | 13 | 月毎の総合定例会議日の前日までに提出する。
| 出面表 | 1 | 月毎 | 14 | 業務月報に添付する。
| 会議議事録 | 1 | 必要時 | 15 | 会議後速やかに提出する。
| 協議書 | 1 | 〃 | 16
| [請求・通知・報告・申出]書 | 1 | 〃 | 17
| 承諾書 | 1 | 契約変更時 | 18
| 承諾書 | 1 | 必要時 | 19
| 承諾願 | 2 | 必要時 | 20
| 報告書 | 1 | 〃 | 21
| 改善報告書 | 1 | 〃 | 22
| 既済部分検査願 | 1 | 〃 | 23
| 既済部分出来高種別内訳書（総括表） | 1 | 〃 | 24
| 既済部分出来高種別内訳書 | 1 | 〃 | 25
完 了 | 部分払請求書 | 1 | 必要時 | 26
| 委託完了届 | 1 | 完了時 | 27
| 契約代金請求書 | 1 | 検査合格後 | 28
完 了 | 納品書 | 1 | 検査合格後 | 29 | 納品内訳書を添付する
| 納品内訳書 | 1 | 検査合格後 | 30
完了後 | 目的物かし検査 立会い報告書 | 1 | 必要時 | 31 | かし検査項目リストを別紙として添付する。
| かし検査項目リスト | 1 | 〃 | 32

## 1
委 託 総 括 書
委 託 項 目 ・ 工 種 ・ 種 別 | 内訳(数量) | 摘 要
1

## 2
種 別 内 訳 書 （○/○）
種別・細別・内訳 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 摘 要
2

## 3
委 託 着 手 届
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名 印
下記のように、着手しますのでお届けします。
委託名
委託場所
着手年月日 | 年 月 日
契約年月日 | 年 月 日 | 契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
契約金額 | ￥ | 契約番号
受 付 | 年 月 日 | 担当職員 | 事業課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明：提出年月日は、着手年月日と同じ日とする。
説明：工程表、代理人及び業務担当者、経歴書を添付し、袋とじ又は割印し提出 すること。
3

## 4
委 託 工 程 表
委託名
種 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
説明：工程線の予定（上段）は青、実施（下段）は赤とし、各種別の始めと終わりに日付を記入する。
4

## 5
代 理 人 届
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
|  |  | 氏名 | 印
下記のように、代理人を定めましたのでお届けします。
委託名
委託場所
代理人
住所
氏名
説明：提出年月日は、着手年月日と同じとする. 説明：経歴書を添付する。
5

## 6
業 務 担 当 者 届
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
|  |  | 氏名 | 印
下記のように、業務担当者を定めましたのでお届けします。
委託名
委託場所
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
業務担当者 （ ） | 住所
氏名
説明：( )には担当業務の名称を記入する。
説明：提出年月日は、着手年月日と同じとする。 説明：経歴書を添付する。
6

## 6-2 (hidden)
監理技術者等届
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名 印
下記のように、監理技術者を定めましたのでお届けします。
委託名
委託場所
監理技術者 （総括責任者） | 住所
氏名
監理技術者 （副総括責任者建築担当） | 住所
氏名
監理技術者 （副総括責任者ﾌﾟﾗﾝﾄ担当） | 住所
氏名
監理技術者 （土木技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （建築技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （建築技術者構造担当） | 住所
氏名
監理技術者 （建築技術者・常駐監理者） | 住所
氏名
監理技術者 （建築機械設備技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （建築電気設備技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （ﾌﾟﾗﾝﾄ機械設備技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （ﾌﾟﾗﾝﾄ電気・計装設備技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （交付金申請担当技術者） | 住所
氏名
監理技術者 （SPC財務状況監視担当者） | 住所
氏名
監理技術者 （SPC運営状況監視等事前準備担当者） | 住所
氏名
説明：提出年月日は、着手年月日と同じとする。 説明：経歴書を添付する。

## 7
経 歴 書（ ）
学歴
職歴
経歴
資格
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
住所
氏名 印
| 生年月日 | 年 月 日
説明：提出年月日は、着手年月日と同じとする。 説明：表題の（）内には、担当業務の別を記載する。 説明：学歴は最終学歴を記入する。 説明：資格保有者の場合は、資格を確認できる資格証の写しを添付する。 説明：資格は、関係法令及び仕様書で要求される資格とする。
7

## 8
再 委 託 承 諾 願
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受 注 者
[6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
下記の業務について、委託契約第２条の規定に基づき、再委託するので承諾願います。
記
委託名
委託場所
契約番号
契約年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日
契約金額 | \
契約期間 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
再委託 の内容
再委託 受注者 | 住所
氏名
担当者
[6 empty] | 係 |  | 係 長 |  | 課長補佐 |  | 課 長
説明：再委託受注者の経歴書を添付する。
説明：担当者の経歴書を添付する。
説明：担当者が資格保有者の場合は、資格証の写しを添付する。
8

## 9
業 務 計 画 承 諾 願
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名
| 代理人 |  |  | 氏名 | 印
下記委託について「業務計画書」を別紙のとおり提出しますので承諾願います。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
年 月 日
上記の願いについて承諾する。
受 注 者 様 |  |  |  | 担当職員 事業課
氏名 印
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
9

## 10
浅川清流環境組合○○委託
○ ○ 業 務 計 画 書
提出年月日： 年 月 日
受注者氏名
| 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
10
目 次
１．業務一般事項
２．業務体制
３．業務方針
４．業務工程計画
５．業務担当者経歴書
６．仕様書・特記事項
10（2）
１．業務一般事項
(１）委託概要
委託件名
契約番号
受注者
契約期間
契約金額
（２）対象業務の概要
【 業務】
【 業務】
【 業務】
【 業務】
【 業務】
（３）業務の目的
（４）業務実施計画書の適用範囲
（５）業務実施計画書の適用法令
（６）業務実施計画書の適用基準類
（７）業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処理方法
10（3）
２．業務体制
（１）業務の指示系統図（下記フロー図は業務にあわせて記入してください。）
○○業務担当者
千葉一郎
| 受託者又は 代理人 |  | ○○業務担当者
| 東京太郎 |  | 埼玉次郎
○○業務担当者
群馬三郎
（２）業務運営計画
ア. 定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、役割分担、その他必要事 項）を記載する。現場定例会議に出席できない場合は、受注者が状況の把 握のための方法について記載する。
イ. 協力会社を定めた場合及び複数の職種で業務を行う場合には、相互の連絡 ・調整の方法及びその責任者などを記載する。
ウ. その他、担当職員から別に指示がある場合、指示内容に応じた運営計画を記 載する。
10（4）
３．業務方針
（１）業務の実施方針及びその業務の具体的な内容について記載する。特に、担当 職員が指示する重点を置いて実施する業務等については、具体的な記載をす る。
（２）業務役割分担に沿った確認業務を実施するため、業務事項に応じた立会いの 内容と頻度等を記載する。
４．業務工程計画
業務工程表に業務担当者の配置予定期間及び配置予定数を記載する
５．業務担当者の経歴書等
業務担当者届等の写し及び経歴書を添付する
６．仕様書・特記事項
業務の仕様書及び特記事項を添付する
10（5）

## 11
委 託 履 行 報 告 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名
|  |  | 代理人 | 氏名 |  |  | 印
委託契約に基づき下記のように業務を履行したので、ご報告いたします。
委託名
委託場所
| 履行年月日 | 年 月 日 （ 月分）
| 契約年月日 | 年 月 日 | 契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
| 契約金額 | ￥ | 契約番号
| 受 付 | 年 月 日 | 担当職員 | 事 業 課
| 年月日 |  | 氏名
|  |  |  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明：様式番号13業務月報を添付すること。
11

## 12
業 務 日 報
委託名 |  | 代理人氏名
対象工事 |  | 年 月 日（ 曜日）
項目（実施項目をチェックする） | 内 容
□方針説明
□業務内容把握
□工程表の検討
□担当職員への報告事項
□打合せ等（会議・電話・メール）
提 出 書 類
種 別 |  |  | 提 出 先
受 領 書 類
種 別 |  |  | 提 出 元
特記 |  |  |  | 担当職員
12

## 13
浅川清流環境組合○○委託
業 務 月 報
年 月分
提出年月日： 年 月 日
受注者氏名
説明：次の書類を必要に応じて業務月報に添付すること。
１．様式番号14出面表 ２．様式番号１5会議議事録
13
１．委託概要等
（１）委託概要
委託件名
契約番号
受注者
委託期間
契約金額
２．月間業務実施内容報告書
代理人 | 印 |  | 担当者 | 印
項 目 |  | 内 容
方針説明
業務内容の把握
工程表の検討
業務計画の検討
担当職員への報告事項
安全管理の確認
その他業務、留意事項
提 出 書 類
種 別 |  |  |  | 提 出 先
□会議議事録（組合の決裁を受けたもの） |  |  |  | 担当職員
□業務日報（担当職員の決裁を受けたもの）
受 領 書 類
種 別 |  |  |  | 提 出 元
特記
13（2）
３．業 務 日 報
年 月 日～ 年 月 日分
説明：様式番号12の業務日報の写しを添付する。
13（3）
４．月間業務予定報告書（ 年 月分）
代理人 | 印 |  | 業務担当者 | 印
項 目 |  | 内 容
方針説明
業務内容把握
工程表の検討
関係機関の検査の立会い
担当職員への報告事項
安全管理の確認
その他業務、留意事項
提 出 予 定 書 類
種 別 |  |  |  | 提 出 先
□現場定例会議議事録（組合の決裁を受けたもの） |  |  |  | 担当職員
□業務日報（担当職員の決裁を受けたもの）
受 領 予 定 書 類
種 別 |  |  |  | 提 出 元
特記
13（4）

## 14
出 面 表
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 延べ要員数
代理人など | 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
| 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
| 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
| 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
| 配置予定期間 | [12 empty] | 人・日
配置予定数
備 考 説明：業務担当者ごとに配置予定期間をバーチャートで表示し、開始日及び完了日を当該線上に記入する。
説明：業務担当者の配置にあたっては、十分検討の上行うこと。
14
業務担当者等
月

## 15
会議議事録 |  |  |  | 1 | 日時 | 年 月 日 00:00～00:00
委託件名 | ○○○○○○委託 |  |  |  | 場所 |  |  | 打合せ方法
受注者 | [6 empty] | 事業課
[6 empty] | 代理人 | 建築担当 | 電気担当 | 機械担当 | 係長 | 課長
出 席 者 | 受注者 氏名 | 確認 | 受注者 氏名 |  |  | 確認 | 事業課 氏名 |  |  |  | 確認
敬称略
議 事 録 | [6 empty] | 回 答
１．出席者の確認
２．議題の確認
３．打合せ内容
４．受注者より
５．事業課より
６．次回打合せ日程確認
年 月 日（ ） ： ～
場所： ・その他（ ）
備考
15

## 16
協 議 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
| 代理人 |  |  | 氏名 |  |  | 印
下記委託について、委託契約第 条第 項の規定に基づき協議を願います。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
協議内容 | 別紙のとおり
１． 要 件
１）
２． 理 由
１）
３． 付帯資料
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
16

## 17
[請求・通知・報告・申出]書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住 所
受注者
氏 名
| 代理人 |  |  | 氏名 | 印
下記委託について、委託契約第 条第 項の規定に基づき通知します。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
通知内容 | 別紙のとおり
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明：表題は、該当するもの以外は、二本線で抹消すること。
17

## 18
承 諾 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
| 代理人 |  |  | 氏名 | 印
下記委託について、委託契約第 条第 項の規定による契約変更の協議については、異議なく承諾します。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
|  | 係 | 係 長 |  | 課長補佐 | 課 長 | 局 長
説明：契約事項の変更について使用する。
18

## 19
承 諾 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
|  |  |  | 氏名 | 印
| 代理人 |  |  | 氏名 | 印
下記委託について、 年 月 日付、 第 号をもって、協議のあった○○○については異議なく承諾します。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
|  | 係 | 係 長 |  | 課長補佐 | 課 長 | 局 長
説明：一部または全部中止の協議について使用する。
19

## 20
承 諾 願
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
|  | 代理人氏名 |  |  | 印
下記委託について、別紙（ ）を承諾願います。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
年 月 日
上記の願いについて承諾する。
受 注 者 様 |  |  |  | 担当職員 事業課
氏名 印
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
20

## 21
報 告 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住 所
受注者
氏 名
|  | 代理人氏名 |  |  | 印
下記委託の（ ） の結果を、別紙のとおり報告します。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
21

## 22
改 善 報 告 書
年 月 日
あて先 浅川清流環境組合 管理者
（受 注 者 名）
委託名
委託場所
年 月 日付、浅川事第○○号にて要請があった件ついては、下記のとおり改善したので報告します。
| 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
22

## 23
既 済 部 分 検 査 願
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名 印
下記委託の第 回既済部分検査を、委託契約第５条により願います。
委託名
委託場所
契約番号
契約年月日 | 年 月 日 | 契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
契約金額 | ￥ | 既済部分 代価 | ￥
受 付 | 年 月 日 | 担当職員 | 事業課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明：委託出来高の報告書を添付し、袋とじ又は割印し提出する。
23

## 24
既 済 部 分 出 来 高 種 別 内 訳 書（総括表）
今回既済部分出来高金額 |  | 出来高歩合 | ％
|  | 出来高年月日 | 年 月 日現在
種 別 | 契 約 金 額 | 前回までの 出来高金額 | 今回の 出来高金額 | 摘要
24

## 25
既 済 部 分 出 来 高 種 別 内 訳 書 | [6 empty] | 上段：前回までの出来高 下段：今回の出来高
種別 | 形状 寸法 | 単 位 | 契約 |  |  | 出来高 |  |  | 摘要
|  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
25

## 26
部 分 払 請 求 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
|  | 請求金額 | ￥
上 記 の と お り 請 求 し ま す 。
1 | 委託名
2 | 契約番号
3 | 契約金額 |  | ￥
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
4 | 既済部分完了年月日 | 年 月 日
5 | 予定完了年月日 | 年 月 日
6 | 請求根拠 | 委託契約第６条
請求者
所在地
社名（商号）
|  | 代表者 （氏名） |  | 印
26

## 27
委 託 完 了 届
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名 印
下記のように業務が完了したので、お届けします。
委託名
委託場所
完了 年月日 | 年 月 日
契約年月日 | 年 月 日 | 契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
契約金額 | ￥ | 契約番号
受 付 | 年 月 日 | 担当職員 | 事業課
年月日 |  | 氏名
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明：提出年月日は、完了年月日と同じ日とする。
説明：委託工程表を添付し、袋とじ又は割印し提出すること。
27

## 28
契 約 代 金 請 求 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
|  | 請求金額 | ￥
上 記 の と お り 請 求 し ま す 。
1 | 委託名
2 | 契約番号
3 | 契約金額 | ￥
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
| 内 | ￥ |  | 年 月 日受領済
4 | 完了年月日 | 年 月 日
5 | 請求根拠 | 委託契約第６条
請求者
所在地
社名（商号）
|  | 代表者 （氏名） |  | 印
28

## 29
納 品 書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住所
受注者
氏名 印
別紙納品内訳書のとおり納入します。
委託名
委託場所
完了 年月日 | 年 月 日
契約年月日 | 年 月 日 | 契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
契約金額 | ￥ | 契約番号
|  | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
説明：提出年月日は、完了年月日と同じ日とする。
29

## 30
納 品 内 訳 書
品 名 | 数 量 | 備 考
30

## 31
目的物かし検査立会い報告書
年 月 日
あて先
浅川清流環境組合 管理者
住 所
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 印
|  | 代理人氏名 |  |  | 印
下記業務委託の目的物について、かし検査の立会い結果を、別紙のとおり報告します。
委託名
委託場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
【対 象】
対象名等
対象場所
契約年月日 | 年 月 日
契約番号
契約金額 | ￥
契約期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
かし検査実施日 |  |  | かし検査 立会い者氏名 |  |  |  | 印
|  |  | 係 |  | 係 長 | 課長補佐 | 課 長
31

## 32
かし検査項目リスト | [5 empty] | 別紙
番号 | 項目 | かしの 該当・非該当 | 判定理由 | かし修補 |  | 備考
|  |  |  | 修補の方法 | 実施予定日
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
□該当 □非該当
32